| ПРИНЯТО на педагогическом совете _29.12. 2014_ г, протокол №_7__ |  | УтверждЕНО Приказом по МКОУ «Заозёрная СОШ» №_2.п.3 от _20.01..2015__г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

в МКОУ«Заозёрная СОШ»

с.Михайловское, Михайловского района, Алтайского края

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО МКОУ «Заозёрная СОШ» |
|  | Выявление изменений в образовательной системе школы с точки зрения реализации требований ФГОС к основной ступени общего образования. | Декабрь 2014 – январь 2015г | Гартман М.Э. - директор школы, Аладинских Т.В. -заместитель директора по УВР | Аналитический отчет об изменениях в образовательной системе школы с точки зрения реализации требований ФГОС к основной ступени общего образования. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | В течение года | Аладинских Т.В. -заместитель директора по УВР Координационный Совет | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы. |  | Гартман М.Э. - директор школы, Координационный Совет | Новая редакция Устава школы |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты, регламентирующие деятельность по подготовке к введению ФГОС общего образования: ПРИКАЗ «О создании и полномочиях Координационного Совета по введению ФГОС общего образования» и Приложение к приказу «Положение о Координационном Совете по введению ФГОС общего образования». ПРИКАЗ«О создании и полномочиях рабочих группы по введению ФГОС основного общего образования». ПРИКАЗ«О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы основной ступени в школе» и Приложение к приказу «Форма технического задания на разработку единичного проекта модернизации образовательной системы основной ступени школы». ПРИКАЗ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС на основной ступени в школе» и приложения: - проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО; - план-график введения ФГОС на основной ступени в школы; - система контроля хода работ по введению ФГОС на основной ступени в школе. | в течение года | Координационный Совет – разработка. Гартман М.Э. - директор школы. | Локальные акты школы: приказы |
|  | ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции учителя основной ступени в школе». ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основной ступени в школы». ПРИКАЗ «О порядке разработки экспертизы принятия и введения основных дополнительных программ». ПРИКАЗ «Об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов» Локальный акт об утверждении списка учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС ООО. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, осуществляющих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты. |  |  |  |
|  | Разработка основной образовательной программы основного общего образования: Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 1.1.Пояснительная записка 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | с01.12.14по 01.04.15г. | Аладинских Т.В.– зам. директора по УВР, Руководители МО: Крайбер Т.А.-учитель русского языка и литературы | Проект Основной образовательной программы (ООП) основного общего образования. |
|  | Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования: 2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования. 2.2.Программы учебных предметов, курсов обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса; 5)содержание учебного предмета, курса; 6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. |  | Фризен Е.А..– учитель математики, Коломоец Т.А – учитель химии, Климова Е.И. - учитель физкультуры, Бирюкова Н.Н. – учитель начальных классов. о |  |
|  | Организационный раздел основной образовательной программы: 3.1.Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее система условий). Система условий должна содержать: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (план-график) по формированию необходимой системы условий контроль состояния системы условий. |  | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Секисова С.В.—организатор ВР, |  |
|  | Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся: 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее — Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России |  | Секисова С.В.—организатор ВР, Маковская Н.В.– руководитель МО классных руководителей, Солонская Е.Н.—педагог-психолог. | Проект программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся |
|  | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | в течение года | Секисова С.В.—организатор ВР, | Информация – запрос о направлениях внеурочной деятельности. |
|  | Общественная экспертиза. Общественные слушания. | июнь2015 | Администрация школы: Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Сидоренко М.В. - председатель Совета школы | Общественная оценка |
| 9. | Утверждениепрограммы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | август 2015 | Директор школы Гартман М.Э. | Программа дополнительного образования основного общего образования. |
| 10. | Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения. | август 2015 | Директор школы Гартман М.Э. | Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования. |
| 11. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | август 2015 | Директор школы Гартман М.Э. | Пакет нормативно-правовых документов по ФГОС ООО школы |
| 12. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками. | август 2015 | Директор школы Гартман М.Э. | Новые или переработанные должностные инструкции. |
| 13. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | декабрь 2014 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | План-график введения ФГОС основного общего образования. |
| 14. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | апрель2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Бушмина А.Ю.- зав. библиотекой | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК для 5-х классов. |
| 15. | Наличие решения органа государственно-общественного управления (Совета школы) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | май 2015 | председатель Совета Сидоренко М.В. директор школы Гартман М.Э, | Протокол заседания Совета школы, принятие решения о введении ФГОС ООО |
| Финансовое обеспечение введенияФГОС ООО. Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения реализации эксперимента в МКОУ «Заозёрная СОШ» |
|  | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | июнь 2015 | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализацииосновной образовательной программы ООО, заверенная учредителем. |
|  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | май – июнь, август 2015 | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Локальные акты школы: приказы. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | август 2015 | директор школы Гартман М.Э. | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. |
|  | Обеспечение оснащённости необходимым оборудованиемучебного процесса и учебных помещений. | в течение года | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование. |
| Организационное обеспечение введенияФГОС ООО. Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО в МКОУ «Заозёрная СОШ» |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. | в течение года | директор школы Гартман М.Э, | Протоколы заседаний Координационного Совета |
|  | Создание Координационного Совета по введению ФГОС ООО | Ноябрь -декабрь 2014 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Приказ и Положение о Координационном Совете |
|  | - Определение основных направлений работы, распределение обязанностей, назначение сроков работы, промежуточный контроль. - Создание рабочей группы по реализации основных задач создания ОП. | декабрь 2014 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС основного общего образования». |
|  | Работа микрогрупп: - по разработке образовательных целей; - по разработке требований к результатам; - по разработке программы УУД; - по разработке учебного плана; - по разработке содержания учебных программ по отдельным предметам (в сочетании с методическими объединениями); - по разработке образовательных технологий. Разработка локального правового акта ОП, обсуждение на Педагогическом совете | декабрь-январь 2014-2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Отчеты микрогрупп о выявленных необходимых изменениях. |
|  | Подготовка и проведение Педагогического совета «Введение ФГОС ООО в МКОУ «ЗСОШ» | апрель 2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Программа педсовета, презентация. Протокол Педагогического совета. |
|  | Разработка модели организации образовательного процесса. | август 2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Модель организации образовательного процесса. |
|  | Разработка учебного плана в соответствии с ФГОС ООО и определение нагрузки педагогических работников школы. | Март-апрель 2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Учебный план школы на 2015-2016 учебный год. |
|  | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | в течение года | Секисова С.В.—организатор ВР, | Модель взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования. |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. | в течение года | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Система мониторинга. |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Протоколы заседаний Совета школы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание условий для обеспечения готовности МКОУ «Заозёрная СОШ» к переходу на ФГОС ООО |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2014 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Распределение нагрузки учителей. |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2014 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | График курсовой подготовки, график внутришкольного повышения квалификации. Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО. |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | в течение года | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | План НМР школы |
|  | Консультации для учителей-предметников пилотного проекта по введению ФГОС ООО по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины как документа, определяющего работу учителя на основе ФГОС ООО». | в течение года | Координационный Совет, МО, МС, учителя-предметники | Методические рекомендации учителям-предметникам. Протоколы заседаний МО, МС |
|  | Оказание научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; | Пополнение раздела «ФГОС ООО» на официальном сайте школы и в едином информационном пространстве |
|  | Участие педагогов школы в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. | в течение года | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Руководители МО | Выступления, презентации. |
| Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС) среды школы, способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО |
|  | Анализ актуального состояния ИОС школы | ноябрь – декабрь 2014 | Зам. директора по УВР Аладинских Т.В. , Учитель информатики Зырянов В.В. | Аналитическая справка с перечнем областей деятельности школы, осуществление которых обеспечивается ИОС (п.26 ФГОС). Аналитическая справка о результатах в области защиты персональных данных, о результатах измерения компетентности работников; список работников нуждающихся в обучении. Перечень изменений в программу информатизации школы. |
|  | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | ноябрь – декабрь 2014 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Бушмина А.Ю.- зав. библиотекой | Аналитическая справка по укомплектованности школы печатными и электронными учебниками, информационно – образовательными ресурсами по предметам; по оснащению учебных кабинетов медиа-ресурсами. Перечень средств, необходимых для введения ФГОС |
|  | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования. | февраль 2015 | Зам. директора по УВР Аладинских Т.В. , Учитель информатики Зырянов В.В. | Создание и пополнение на сайте школы раздела « ФГОС ООО» |
|  | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | май 2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Секисова С.В.—организатор ВР, | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний Совета школы. |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | Администрация школы , классные руководители | Дополнения в содержание основной образовательной программы основного общего образования. |
|  | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | в течение года | Зам. директора по УВР Аладинских Т.В. , Учитель информатики Зырянов В.В. | Пополнение раздела « ФГОС ООО» на официальном сайте школы.. |
|  | Разработка рекомендаций для педагогических работников: по организации внеурочной деятельности обучающихся; по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; по перечню и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. | июнь-август 2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Секисова С.В.—организатор ВР, Руководители МО | Методические рекомендации. |
|  | Оптимизация работы с «Электронным журналом»в режиме «Сетевой город. Образование». | в течение года | Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; |  |
|  | Отражение работы по подготовке к введению ФГОС ООО | 1 раз в месяц | Зам. директора по УВР Аладинских Т.В. | ссылка на сайт школы. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения МКОУ «Заозёрная СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности МКОУ «Заозёрная СОШ» к переходу на ФГОС ООО в 2015/2016 уч. г. |
|  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | ноябрь, май 2014 - 2015 | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Выявление проблем, связанных с использованием учебного оборудования, определение способов их преодоления. |
|  | Обеспечение соответствия санитарно- гигиеническим требованиям ФГОС ООО. | в течение года | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Акт- заключение Роспотребнадзора |
|  | Материально-техническое обеспечение условий требованиям ФГОС: - приобретение лингафонного кабинета; - приобретение лабораторного оборудования для кабинетов биологии,химии; - развитие спортивно - оздоровительного направления (спортивный инвентарь, реконструкция беговых дорожек, баскетбольной площадки); - приобретение интерактивных досок проекторов, принтеров; | в течение года | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Документация |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения: - обучение персонала правилам противопожарной безопасности; - перезарядка огнетушителей. | в течение года август 2015г. | гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э. | Информационные стенды, документация. |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: Создание и оснащение медиацентра, оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений школы в соответствии с ФГОС ООО. | в течение года | ., гл. бухгалтер Щербакова О.Н. директор школы Гартман М.Э.зав. библиотекой Бушмина А.Ю. | Укомплектованность библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений школы в соответствии с ФГОС ООО. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: - осуществление подписки на периодические издания , - осуществление подписки на профессиональные периодические издания; - приобретение ЦОРов/ЭОРов для учащихся и педагогов. | в течение года | зав. библиотекой Бушмина А.Ю.. | Служебная записка об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | в течение года | зав. библиотекой Бушмина А.Ю.. | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
| VII Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников школы к переходу на ФГОС ООО |
| 1. | Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: - организация внеурочной деятельности обучающихся; - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - развитие информационно-образовательной среды школы: - реализация системно – деятельностного подхода; - постоянно действующие практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5вклассе в 2014-2015 учебном году). | в течение года | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Руководители МО | - План методической работы; - План повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы, подготовки кадров к реализации ФГОС ООО; - План аттестации; - Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС ООО. Семинар «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС второго поколения». Семинар «Система оценки планируемых результатов учащихся». Семинар «Конструирование модели внеурочной деятельности» Изучение опыта работы педагогов начальной школы для соблюдения преемственности при переходе на ФГОС ООО. |
| 2. | 1) Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихсяпилотного 5в класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО: | январь 2015 май 2015 | Руководители МО, зав. библиотекой Бушмина А.Ю.. зав. Библиотекой Бушмина А.Ю. | Формирование заявки на учебную и учебно – методическую литературу для учащихся 5 – ых классов. Анализ обеспеченности школы учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-х классов |
| 3. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями пилотного 5 в класса с учетом формирования универсальных учебных действий | до сентября 2015 | учителя-предметники, руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4. | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 5 в класса с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | до сентября 2015 | учителя-предметники, руководители МО, Секисова С.В.—организатор ВР | Рабочие программы внеурочной деятельности |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | май, август 2015 | Гартман М.Э.. - директор школы, Аладинских Т.В.—зам.директора по УВР; Секисова С.В.—организатор ВР, Руководители МО | Разработка образовательного плана школы |